## Agile Project Plan - BLANK
AGILE PROJECT PLAN TEMPLATE
| PROJECT NAME | PROJECT MANAGER | START DATE | END DATE |  | OVERALL PROGRESS |  | PROJECT DELIVERABLE
| Improvement of labtops selling System | zaki nickola | 3\11\2018 | 3\2\2019 |  | 80% |  | SCOPE STATEMENT
AT RISK | TASK NAME | FEATURE TYPE | RESPONSIBLE | STORY POINTS | START | FINISH | DURATION (DAYS) | STATUS | COMMENTS
| تحليل النظام |  | zaki |  | 2018-11-03 | 2018-12-03 | 30 | completed
| جمع المتطلبا ت |  | azdashir |  | 2018-11-03 | 2018-11-20 | 17 | completed
| توصيف المتطلبات(بناء مستند متطلبات المستخدم) |  | yousef |  | 2018-11-22 | 2018-11-27 | 5 | completed
| بناء مخطط حالات الاستخدام |  | mahmoud |  | 2018-11-28 | 2018-12-03 | 5 | overdue
| تصميم النظام |  | zaki |  | 43438 | 43489 | 51 | completed
| تصميم مخطط صفوف يوافق متطلبات التسجيل |  | azdashir |  | 2018-12-04 | 2018-12-18 | 1900-01-13 | completed
| تصميم الواجهات الرسومية |  | yousef |  | 2018-12-19 | 2018-12-24 | 1900-01-04 | overdue
| تصميم مخطط صفوف يوافق باقي المتطلبات الوظيفية |  | mahmoud |  | 2018-12-26 | 2018-12-30 | 1900-01-03 | completed
| تصميم مخطط قاعدة البيانات |  | yousef |  | 2019-01-01 | 2019-01-09 | 1900-01-07 | completed
| بناء مستند توصيف كامل لبنية النظام |  | mahmoud |  | 2019-01-11 | 2019-01-24 | 1900-01-12 | overdue
| التحقيق البرمجي |  | zaki |  | 2019-01-24 | 2019-02-03 | 1900-01-09 | In Progress
| بناء تطبيق تنفيذي فيما يخص متطلبات التسجيل |  | azdashir |  | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 1900-01-03 | In Progress
| استكمال بناء التطبيق التنفيذي الكامل |  | yousef |  | 2019-01-29 | 2019-02-03 | 1900-01-04 | Not Started